## Hoja1
Épica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración Días | %Días
Épica 1 | Entregable 1 | Revisión final y entrega | 1 | Camilo | PO | 20 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 3 | Entregable 3 | Revisión final y entrega | 3 | Camilo | Backend | 20 | 100% | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Exportación de datos a CSV | 1 | Daniela | PO | 30 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 3 | Entregable 3 | Powerpoint para la presentación del jueves | 3 | Daniela | PO | 30 | 100% | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 1
Épica 3 | Entregable 3 | Actualizacion READMI | 3 | Camilo | Backend | 30 | 100% | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Elaboración del README del repo | 1 | Daniela | PO | 40 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 2 | Entregable 2 | Revisión final y entrega | 2 | Camilo | PO | 40 | 100% | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Selección del dataset y caso de uso | 1 | Daniela | Backend | 50 | 100% | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2 | 2
Épica 1 | Entregable 1 | Creación de BD SQLite | 1 | Camilo | Backend | 60 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 2 | Entregable 2 | Analisis descriptivo | 2 | Camilo | PO | 60 | 100% | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 1 | 1
Épica 2 | Entregable 2 | Documentacion | 2 | Daniela | Backend | 60 | 100% | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 1 | 1
Épica 2 | Entregable 2 | Inrrequesimiento de datos | 2 | Camilo | PO | 70 | 100% | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 | 3
Épica 1 | Entregable 1 | Modelado preliminar de datos | 1 | Camilo | Backend | 80 | 100% | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2 | 2
Épica 3 | Entregable 3 | Correcion de graficas | 3 | Daniela | PO | 80 | 100% | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Borrador del documento APA | 1 | Daniela | PO | 90 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 2 | Entregable 2 | Limpieza de datos | 2 | Daniela | PO | 90 | 100% | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 3 | 3
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.